## ENTREGABLES
objetivo: | lograr la implementación de todo el programa en 8 meses
quien va a ganar: | menor costo
1 | Tablero donde se vea el plan de trabajo general inicio - fin del programa
2 | tablero donde se vea el plan de trabajo por site
3 | tabla de uso de recursos por sitio y general para el programa. Quiero poder modificar esa tabla
4 | poder guardar el escenario
5 | que me de un resumen de costos para el programa (por escenario), costo por site, por tipo de recurso
rubrica de calificación |  | Maxima | Ejemplo
|  | 100% | 84.38%
| 8 meses + menor costo | 50% | 50%
| Rúbrica | 50% | 34.38%
|  | Maxima | Ejemplo
| Dashboard principal | 4 | 2
| Guardar y comparar escenarios | 4 | 3
| Explicacion y entendimiento de cada pestaña del excel | 4 | 3
| Calidad de la información. Correcta, bien etiquetada, sin basura ni errores. | 2 | 1
| Visual / UI. Limpio, con jerarquía y legible. | 2 | 2
|  | 16 | 11
|  | 50% | 34.38%

## Maestro de Sitios
País | Cervecería | Clúster | Capacidad (Mio HL) | Producción (Mio HL) | Volumen de Distribución (K HL) | Capacidad de Línea | Líneas de Producción | # Almacenes | Área de Almacén | Nivel de Ocupación | Identificación de Pasillos | Identificación de Cajas | Torre de Control | T2/MKP/KA | Montacargas en Logística | HC Montacargas | Estado de WiFi | Tablets | Dispositivos de Conteo
México | Site 01 | 2 | 3.72 | 1.43 | 6400 | 38.44% | 3 | 1 | 9100 | 81.5% | 89% | Sí | No | No | 18 | 38 | 85% | 15 | 5
México | Site 02 | 2 | 6.46 | 4.77 | 11160 | 73.84% | 6 | 2 | 15572 | 94% | 0% | No | No | No | 30 | 90 | 0% | 29 | 6
México | Site 03 | 2 | 6.46 | 4.77 | 11160 | 73.84% | 6 | 2 | 15572 | 94% | 0% | No | No | No | 30 | 90 | 0% | 29 | 6
México | Site 04 | 2 | 6.59 | 4.58 | 11520 | 69.5% | 5 | 2 | 17742 | 78% | 0% | No | Sí | No | 37 | 80 | 0% | 15 | 4
México | Site 05 | 3 | 2.75 | 2.12 | 6848 | 77.09% | 2 | 3 | 5239 | 85.5% | 90% | Sí | No | Sí | 14 | 42 | 0% | 14 | 4
México | Site 06 | 1 | 13.2 | 12.19 | 29946 | 92.35% | 9 | 2 | 36333 | 100% | 93% | Sí | Sí | Sí | 76 | 213 | 0% | 85 | 8
México | Site 07 | 2 | 4.77 | 3.82 | 9900 | 80.08% | 4 | 1 | 14897 | 105% | 0% | No | No | Sí | 32 | 75 | 0% | 32 | 6
Colombia | Site 08 | 1 | 14.2623 | 14.2215 | 11189 | 99.71% | 3 | 1 | 28576 | 104% | 100% | Sí | Sí | Sí | 32 | 117 | 100% | 40 | 5
Colombia | Site 09 | 2 | 7.9589 | 3.0929 | 1822.3038 | 38.86% | 4 | 1 | 14097 | 88% | 50% | Sí | Sí | Sí | 10 | 32 | 70% | 20 | 4
Colombia | Site 10 | 1 | 13.6895 | 10.3165 | 11164.5596 | 75.36% | 10 | 4 | 13978 | 96% | 80% | No | Sí | Sí | 62 | 169 | 50% | 55 | 7
Colombia | Site 11 | 3 | 3.9804 | 3.4123 | 2911.3283 | 85.73% | 4 | 3 | 4684 | 84% | 80% | No | No | No | 17 | 42 | 60% | 16 | 3
Colombia | Site 12 | 4 | 2.1682 | 0.72308 | 699.0703 | 33.35% | 2 | 1 | 3797 | 80% | 80% | No | No | No | 4 | 15 | 70% | 5 | 3
Colombia | Site 13 | 1 | 30.3682 | 20.9553 | 23650.2134 | 69% | 14 | 2 | 85322 | 108% | 80% | Sí | Sí | Sí | 100 | 345 | 60% | 135 | 15
Colombia | Site 14 | 1 | 13.6373 | 10.6181 | 11442.7306 | 77.86% | 11 | 1 | 69016 | 88% | 80% | No | Sí | No | 52 | 166 | 50% | 60 | 6
Colombia | Site 15 | 2 | 5.0028 | 4.509 | 4946.467 | 90.13% | 5 | 3 | 9601 | 105% | 60% | No | Sí | No | 19 | 54 | 70% | 18 | 4

## Financieros (USD)
País | Cervecería | Beneficio Mensual | Costos de Implementación | Dispositivos | Estructura de Montacargas | Señalización de Almacén | Etiquetas | Costos sin Etiquetadoras y WiFi | Impresoras de Etiquetas / Etiquetadoras | Etiquetado Manual | WiFi Completo | WiFi Completo Optimizado | WiFi Priorizado
México | Site 01 | 18511 | 15000 | 0 | 6668.7957 | 11370.3713 | 14425.1534 | 47464.3204 | 7144.76 | 0 | 44451 | 43451 | 0
México | Site 02 | 26878 | 15000 | 70212.869 | 9262.2162 | 27796.938 | 21152.7918 | 143424.8151 | 81930.072 | 142702.7027 | 287249 | 220687 | 110343.5
México | Site 03 | 61087 | 25000 | 84255.4429 | 11114.6595 | 23591.8332 | 18886.4213 | 162848.3568 | 212307.9 | 259459.4595 | 378909 | 157740 | 112671.4286
México | Site 04 | 70898 | 25000 | 103915.0462 | 13708.0801 | 44202.7663 | 19286.8134 | 206112.706 | 184000.18 | 220540.5405 | 411279 | 368914 | 230571.25
México | Site 05 | 14809 | 15000 | 0 | 5927.8184 | 10505.1615 | 11709.5812 | 43142.561 | 73600.072 | 103783.7838 | 219880 | 206497 | 77436.375
México | Site 06 | 76636 | 35000 | 213447.1219 | 28157.1374 | 43677.8758 | 49482.4237 | 369764.5588 | 302730.288 | 376216.2162 | 523835 | 297466 | 220345.1852
México | Site 07 | 30543 | 25000 | 98298.0167 | 12967.1028 | 39945.6344 | 13220.4949 | 189431.2487 | 147200.144 | 181621.6216 | 277152 | 123137 | 94720.7692
Colombia | Site 08 | 70420 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colombia | Site 09 | 15920 | 15000 | 0 | 3600 | 12547 | 3600 | 34747 | 0 | 0 | 133781 | 115803 | 100862
Colombia | Site 10 | 90320 | 25000 | 0 | 15600 | 57883 | 8100 | 106583 | 308459.6755 | 0 | 487872 | 364795 | 154945.835
Colombia | Site 11 | 24480 | 15000 | 0 | 5560 | 15273 | 4500 | 40333 | 176263 | 0 | 180753 | 185549 | 94573.8118
Colombia | Site 12 | 10180 | 5000 | 0 | 1440 | 3746 | 1800 | 11986 | 88131 | 0 | 116598 | 73392 | 43642.3158
Colombia | Site 13 | 109140 | 50000 | 369489 | 44000 | 73532 | 20700 | 557721 | 1189773 | 0 | 333663 | 267903 | 136549.4177
Colombia | Site 14 | 56820 | 35000 | 0 | 18560 | 58580 | 9000 | 121140 | 925379 | 0 | 319639 | 286043 | 121496.1046
Colombia | Site 15 | 27560 | 15000 | 0 | 5320 | 20351 | 3600 | 44271 | 88131 | 0 | 139767 | 134417 | 79930.6351

## Maestro de Recursos
Rol | Modalidad de Trabajo | Puede Multitarea | Interno o Externo | Costo Fijo o Flexible | Costo Mensual Promedio (MXN) | Actual | Escenario 1
Arquitecto de Solución | Remoto | Sí | Interno | Fijo | 36000 | 1 | 5 | Arranque | Post
Gerente de Almacén Org A | Híbrido | Sí | Interno | Fijo | 35000 | 1 | 5
Gerente de Proyecto País B | Híbrido | Parcial | Interno | Fijo | 25000 | 1 | 5
Gerente de Proyecto País A | Híbrido | Parcial | Interno | Fijo | 25000 | 1 | 5
Líder de Gestión del Cambio | Presencial | No | Interno | Fijo | 16000 | 1 | 5
Líder de Gestión del Cambio | Presencial | No | Externo | Fijo | 16000 | 1 | 5
Líder de Infraestructura | Presencial | No | Interno | Fijo | 42000 | 1 | 5
Líder de Infraestructura | Presencial | No | Externo | Flexible | 43000 | 1 | 5
Líder Funcional | Presencial | No | Interno | Fijo | 35000 | 1 | 5
Líder Funcional | Presencial | No | Externo | Flexible | 35000 | 1 | 5
Líder de Integraciones SAP | Remoto | Sí | Interno | Fijo | 62000 | 1 | 5
Especialista en Integraciones SAP | Remoto | Sí | Interno | Flexible | 55000 | 1 | 5
Líder de Azure | Remoto | Sí | Interno | Fijo | 48000 | 1 | 5
Especialista en Azure | Remoto | Sí | Interno | Flexible | 45000 | 1 | 5
Líder de Pruebas | Remoto | Parcial | Interno | Flexible | 35000 | 1 | 5
Capacitadores | Presencial | No | Externo | Flexible | 28000 | 1 | 5
Líder Funcional Proveedor A | Remoto | Sí | Externo | Flexible | 36000 | 2 | 5
Líder de Soporte | Remoto | Sí | Externo | Flexible | 22000 | 2 | 5

## Fases de Implementacion
Clúster | Fase | Secuencia | Madurez de Despliegue | Duración en Semanas
1 | Preparación del Sitio | 1 | A | 5
1 | Adaptación de Diseño | 2 | A | 2
1 | Revisión Funcional | 3 | A | 1
1 | UAT | 4 | A | 2
1 | Capacitación | 5 | A | 3
1 | DIALT | 6 | A | 1
1 | Arranque | 7 | A | 1
1 | Hipercuidado | 8 | A | 4
2 | Preparación del Sitio | 1 | A | 4
2 | Adaptación de Diseño | 2 | A | 1
2 | Revisión Funcional | 3 | A | 1
2 | UAT | 4 | A | 2
2 | Capacitación | 5 | A | 2
2 | DIALT | 6 | A | 1
2 | Arranque | 7 | A | 1
2 | Hipercuidado | 8 | A | 4
3 | Preparación del Sitio | 1 | A | 4
3 | Adaptación de Diseño | 2 | A | 1
3 | Revisión Funcional | 3 | A | 1
3 | UAT | 4 | A | 1
3 | Capacitación | 5 | A | 2
3 | DIALT | 6 | A | 1
3 | Arranque | 7 | A | 1
3 | Hipercuidado | 8 | A | 4
4 | Preparación del Sitio | 1 | A | 2
4 | Adaptación de Diseño | 2 | A | 0
4 | Revisión Funcional | 3 | A | 1
4 | UAT | 4 | A | 1
4 | Capacitación | 5 | A | 1
4 | DIALT | 6 | A | 1
4 | Arranque | 7 | A | 1
4 | Hipercuidado | 8 | A | 3
1 | Preparación del Sitio | 1 | B | 4
1 | Adaptación de Diseño | 2 | B | 1
1 | Revisión Funcional | 3 | B | 1
1 | UAT | 4 | B | 1
1 | Capacitación | 5 | B | 2
1 | DIALT | 6 | B | 1
1 | Arranque | 7 | B | 1
1 | Hipercuidado | 8 | B | 4
2 | Preparación del Sitio | 1 | B | 4
2 | Adaptación de Diseño | 2 | B | 1
2 | Revisión Funcional | 3 | B | 1
2 | UAT | 4 | B | 1
2 | Capacitación | 5 | B | 2
2 | DIALT | 6 | B | 1
2 | Arranque | 7 | B | 1
2 | Hipercuidado | 8 | B | 4
3 | Preparación del Sitio | 1 | B | 4
3 | Adaptación de Diseño | 2 | B | 1
3 | Revisión Funcional | 3 | B | 1
3 | UAT | 4 | B | 1
3 | Capacitación | 5 | B | 2
3 | DIALT | 6 | B | 1
3 | Arranque | 7 | B | 1
3 | Hipercuidado | 8 | B | 4
4 | Preparación del Sitio | 1 | B | 2
4 | Adaptación de Diseño | 2 | B | 0
4 | Revisión Funcional | 3 | B | 1
4 | UAT | 4 | B | 1
4 | Capacitación | 5 | B | 1
4 | DIALT | 6 | B | 1
4 | Arranque | 7 | B | 1
4 | Hipercuidado | 8 | B | 3

## Asignacion de Recursos por Fase
Clúster | Fase | Rol | Consumo de Capacidad
1 | Preparación del Sitio | Líder de Infraestructura | 100%
1 | Preparación del Sitio | Líder de Integraciones SAP | 50%
1 | Adaptación de Diseño | Arquitecto de Solución | 100%
1 | Adaptación de Diseño | Líder de Integraciones SAP | 50%
1 | Adaptación de Diseño | Especialista en Integraciones SAP | 50%
1 | Adaptación de Diseño | Líder de Azure | 50%
1 | Adaptación de Diseño | Especialista en Azure | 50%
1 | Adaptación de Diseño | Líder de Pruebas | 100%
1 | Adaptación de Diseño | Líder Funcional | 100%
1 | Adaptación de Diseño | Capacitadores | 100%
1 | Adaptación de Diseño | Líder de Infraestructura | 100%
1 | Adaptación de Diseño | Líder Funcional Proveedor A | 100%
1 | Revisión Funcional | Arquitecto de Solución | 50%
1 | Revisión Funcional | Líder de Gestión del Cambio | 100%
1 | Revisión Funcional | Líder de Integraciones SAP | 50%
1 | Revisión Funcional | Especialista en Integraciones SAP | 50%
1 | Revisión Funcional | Líder de Azure | 50%
1 | Revisión Funcional | Especialista en Azure | 50%
1 | Revisión Funcional | Líder de Pruebas | 50%
1 | Revisión Funcional | Líder Funcional | 100%
1 | Revisión Funcional | Capacitadores | 100%
1 | UAT | Arquitecto de Solución | 50%
1 | UAT | Líder de Gestión del Cambio | 100%
1 | UAT | Líder de Integraciones SAP | 50%
1 | UAT | Especialista en Integraciones SAP | 50%
1 | UAT | Líder de Azure | 50%
1 | UAT | Especialista en Azure | 50%
1 | UAT | Líder de Pruebas | 50%
1 | UAT | Líder Funcional | 100%
1 | UAT | Capacitadores | 100%
1 | Capacitación | Líder de Gestión del Cambio | 100%
1 | Capacitación | Capacitadores | 100%
1 | DIALT | Arquitecto de Solución | 50%
1 | DIALT | Líder de Gestión del Cambio | 100%
1 | DIALT | Líder de Azure | 75%
1 | DIALT | Especialista en Azure | 75%
1 | DIALT | Líder Funcional | 100%
1 | DIALT | Capacitadores | 100%
1 | DIALT | Líder Funcional Proveedor A | 100%
1 | Arranque | Arquitecto de Solución | 100%
1 | Arranque | Líder de Gestión del Cambio | 100%
1 | Arranque | Líder de Integraciones SAP | 100%
1 | Arranque | Especialista en Integraciones SAP | 100%
1 | Arranque | Líder de Azure | 100%
1 | Arranque | Especialista en Azure | 100%
1 | Arranque | Líder Funcional | 100%
1 | Arranque | Capacitadores | 100%
1 | Arranque | Líder de Infraestructura | 100%
1 | Arranque | Líder Funcional Proveedor A | 100%
1 | Hipercuidado | Arquitecto de Solución | 50%
1 | Hipercuidado | Líder de Gestión del Cambio | 100%
1 | Hipercuidado | Líder de Integraciones SAP | 50%
1 | Hipercuidado | Especialista en Integraciones SAP | 50%
1 | Hipercuidado | Líder de Azure | 50%
1 | Hipercuidado | Especialista en Azure | 50%
1 | Hipercuidado | Líder Funcional | 100%
1 | Hipercuidado | Líder Funcional | 100%
1 | Hipercuidado | Capacitadores | 100%
1 | Hipercuidado | Capacitadores | 100%
1 | Hipercuidado | Capacitadores | 100%
1 | Hipercuidado | Líder de Infraestructura | 100%
1 | Hipercuidado | Líder Funcional Proveedor A | 50%
2 | Preparación del Sitio | Líder de Infraestructura | 100%
2 | Preparación del Sitio | Líder de Integraciones SAP | 50%
2 | Adaptación de Diseño | Arquitecto de Solución | 100%
2 | Adaptación de Diseño | Líder de Integraciones SAP | 50%
2 | Adaptación de Diseño | Especialista en Integraciones SAP | 50%
2 | Adaptación de Diseño | Líder de Azure | 50%
2 | Adaptación de Diseño | Especialista en Azure | 50%
2 | Adaptación de Diseño | Líder de Pruebas | 100%
2 | Adaptación de Diseño | Líder Funcional | 100%
2 | Adaptación de Diseño | Capacitadores | 100%
2 | Adaptación de Diseño | Líder de Infraestructura | 100%
2 | Adaptación de Diseño | Líder Funcional Proveedor A | 100%
2 | Revisión Funcional | Arquitecto de Solución | 50%
2 | Revisión Funcional | Líder de Gestión del Cambio | 100%
2 | Revisión Funcional | Líder de Integraciones SAP | 50%
2 | Revisión Funcional | Especialista en Integraciones SAP | 50%
2 | Revisión Funcional | Líder de Azure | 50%
2 | Revisión Funcional | Especialista en Azure | 50%
2 | Revisión Funcional | Líder de Pruebas | 50%
2 | Revisión Funcional | Líder Funcional | 100%
2 | Revisión Funcional | Capacitadores | 100%
2 | UAT | Arquitecto de Solución | 50%
2 | UAT | Líder de Gestión del Cambio | 100%
2 | UAT | Líder de Integraciones SAP | 50%
2 | UAT | Especialista en Integraciones SAP | 50%
2 | UAT | Líder de Azure | 50%
2 | UAT | Especialista en Azure | 50%
2 | UAT | Líder de Pruebas | 50%
2 | UAT | Líder Funcional | 100%
2 | UAT | Capacitadores | 100%
2 | Capacitación | Líder de Gestión del Cambio | 100%
2 | Capacitación | Capacitadores | 100%
2 | DIALT | Arquitecto de Solución | 50%
2 | DIALT | Líder de Gestión del Cambio | 100%
2 | DIALT | Líder de Azure | 75%
2 | DIALT | Especialista en Azure | 75%
2 | DIALT | Líder Funcional | 100%
2 | DIALT | Capacitadores | 100%
2 | DIALT | Líder Funcional Proveedor A | 100%
2 | Arranque | Arquitecto de Solución | 100%
2 | Arranque | Líder de Gestión del Cambio | 100%
2 | Arranque | Líder de Integraciones SAP | 100%
2 | Arranque | Especialista en Integraciones SAP | 100%
2 | Arranque | Líder de Azure | 100%
2 | Arranque | Especialista en Azure | 100%
2 | Arranque | Líder Funcional | 100%
2 | Arranque | Capacitadores | 100%
2 | Arranque | Líder de Infraestructura | 100%
2 | Arranque | Líder Funcional Proveedor A | 100%
2 | Hipercuidado | Arquitecto de Solución | 50%
2 | Hipercuidado | Líder de Gestión del Cambio | 100%
2 | Hipercuidado | Líder de Integraciones SAP | 50%
2 | Hipercuidado | Especialista en Integraciones SAP | 50%
2 | Hipercuidado | Líder de Azure | 50%
2 | Hipercuidado | Especialista en Azure | 50%
2 | Hipercuidado | Líder Funcional | 100%
2 | Hipercuidado | Líder Funcional | 100%
2 | Hipercuidado | Capacitadores | 100%
2 | Hipercuidado | Capacitadores | 100%
2 | Hipercuidado | Capacitadores | 100%
2 | Hipercuidado | Líder de Infraestructura | 100%
2 | Hipercuidado | Líder Funcional Proveedor A | 50%
3 | Preparación del Sitio | Líder de Infraestructura | 100%
3 | Preparación del Sitio | Líder de Integraciones SAP | 50%
3 | Adaptación de Diseño | Arquitecto de Solución | 100%
3 | Adaptación de Diseño | Líder de Integraciones SAP | 50%
3 | Adaptación de Diseño | Especialista en Integraciones SAP | 50%
3 | Adaptación de Diseño | Líder de Azure | 50%
3 | Adaptación de Diseño | Especialista en Azure | 50%
3 | Adaptación de Diseño | Líder de Pruebas | 100%
3 | Adaptación de Diseño | Líder Funcional | 100%
3 | Adaptación de Diseño | Capacitadores | 100%
3 | Adaptación de Diseño | Líder de Infraestructura | 100%
3 | Adaptación de Diseño | Líder Funcional Proveedor A | 100%
3 | Revisión Funcional | Arquitecto de Solución | 50%
3 | Revisión Funcional | Líder de Gestión del Cambio | 100%
3 | Revisión Funcional | Líder de Integraciones SAP | 50%
3 | Revisión Funcional | Especialista en Integraciones SAP | 50%
3 | Revisión Funcional | Líder de Azure | 50%
3 | Revisión Funcional | Especialista en Azure | 50%
3 | Revisión Funcional | Líder de Pruebas | 50%
3 | Revisión Funcional | Líder Funcional | 100%
3 | Revisión Funcional | Capacitadores | 100%
3 | UAT | Arquitecto de Solución | 50%
3 | UAT | Líder de Gestión del Cambio | 100%
3 | UAT | Líder de Integraciones SAP | 50%
3 | UAT | Especialista en Integraciones SAP | 50%
3 | UAT | Líder de Azure | 50%
3 | UAT | Especialista en Azure | 50%
3 | UAT | Líder de Pruebas | 50%
3 | UAT | Líder Funcional | 100%
3 | UAT | Capacitadores | 100%
3 | Capacitación | Líder de Gestión del Cambio | 100%
3 | Capacitación | Capacitadores | 100%
3 | DIALT | Arquitecto de Solución | 50%
3 | DIALT | Líder de Gestión del Cambio | 100%
3 | DIALT | Líder de Azure | 75%
3 | DIALT | Especialista en Azure | 75%
3 | DIALT | Líder Funcional | 100%
3 | DIALT | Capacitadores | 100%
3 | DIALT | Líder Funcional Proveedor A | 100%
3 | Arranque | Arquitecto de Solución | 100%
3 | Arranque | Líder de Gestión del Cambio | 100%
3 | Arranque | Líder de Integraciones SAP | 100%
3 | Arranque | Especialista en Integraciones SAP | 100%
3 | Arranque | Líder de Azure | 100%
3 | Arranque | Especialista en Azure | 100%
3 | Arranque | Líder Funcional | 100%
3 | Arranque | Capacitadores | 100%
3 | Arranque | Líder de Infraestructura | 100%
3 | Arranque | Líder Funcional Proveedor A | 100%
3 | Hipercuidado | Arquitecto de Solución | 50%
3 | Hipercuidado | Líder de Gestión del Cambio | 100%
3 | Hipercuidado | Líder de Integraciones SAP | 50%
3 | Hipercuidado | Especialista en Integraciones SAP | 50%
3 | Hipercuidado | Líder de Azure | 50%
3 | Hipercuidado | Especialista en Azure | 50%
3 | Hipercuidado | Líder Funcional | 100%
3 | Hipercuidado | Líder Funcional | 100%
3 | Hipercuidado | Capacitadores | 100%
3 | Hipercuidado | Capacitadores | 100%
3 | Hipercuidado | Capacitadores | 100%
3 | Hipercuidado | Líder de Infraestructura | 100%
3 | Hipercuidado | Líder Funcional Proveedor A | 50%